## Hoja1
DEFECTO NRO: | SPRINT | ID | FECHA | IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO DE PRUEBA | TITULO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO ACTUAL | RESULTADO ESPERADO | PASOS PARA SU REPRODUCCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | SEVERIDAD
1 | 4 | D1_S4 | 2022-11-05 | Página totalmente fuera de operatividad | Página caida | La página está caida en su totalidad, no permite navegar ni se muestra nada | La pagina está en blanco | Pagina deberia funcionar con nomalidad. | Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ | Cerrado | Alta | Alta
2 | 4 | D2_S4 | 2022-11-05 | Persistencia de usuario | Pesistencia | La persistecia del usuario logueado no funciona: cuando se vuelve a home el usuario se deslogea. | Usuario deslogeado al navegar por la página | El usuario deberia persistir para poder navergar libremente por la página | 1- Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ | Cerrado | Media | Media
2- Loguearse con usuario y contraseña. Proceder a la navegación.
3 | 4 | D3_S4 | 2022-11-05 | Botón "Confirmar Reserva" | Botón sin ninguna acción | Botón confirmar reserva no funciona cuando se le hace click sobre él. | Al clickear sobre el botón, no se reporta ninguna acción. | Deberia confirmarse la reserva. | 1- Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ con usuario y contraseña. | Cerrado | Media | Alta
2 - Elegir un producto y proceder a iniciar una reserva.
3- Una vez ingresados los datos, oprimir "Confirmar Reserva"
4 | 4 | D4_S4 | 2022-11-05 | Templete Reserva | Templete Reserva | El templete reserva que deberia mostrarse, no está. | No se observa el templete de reservas | Deberia observarse el templete de reserva. | 1- Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ con usuario y contraseña. | Cerrado | Alta | Alta
2 - Elegir un producto y proceder a iniciar una reserva. Verificar si se observa el templete reserva.
5 | 4 | D5_S4 | 2022-11-05 | Administración de producto (administrador) | Administración de producto. | Form de creación de producto no es accesible para usuario administrador. | Al ingresar con usuario y contraseña de usuario administrador, no se observa el botón de administrar producto. | Deberia observarse el botón de administrar producto al usuario administrador, que le permita acceder a un form para crear nuevos productos. | 1- Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ con usuario y contraseña de administrador y verificar si a la izquieda del nombre se ve el botón "Administrar producto" | Cerrado | Alta | Media
6 | 4 | D6_S4 | 2022-11-05 | Formulario de creación de producto | Formulario de creación de producto. | El formulario de creación de producto no permite crearlos aunque se ingresen correctamente todos los imputs. | Al ingresar con usuario y contraseña de usuario administrador y querer crear un nuevo producto a traves del form, el mismo no permite crearlo aunque se ingresen todos los datos requeridos. | Deberia permitirse crear un producto correctamente cuando un usuario administrador ingresa todos los datos requeridos en el form respectivo. | 1- Ingresar a: http://vintagecar.sytes.net/ con usuario y contraseña de administrador, clicear en "Administrar producto" y acceder al form. | En progreso | Media | Media
2- En el form, ingresar los datos que se piden.
7 | 4 | D7_S4 | 2022-11-05 | Bases de datos | Base de datos inaccsesible | En MySQLWorkbench, no es posible acceder a la base de datos del proyecto. Da error. | Al ingresar a la base de datos, no es posible acceder a la misma, ni hacer consulta alguna porque está totalmente fuera de servicio. | Se esperaria que desde MySQLWorkbench se pueda acceder a la base de datos y realizar consultar. | 1- Ingresar a MySQLWorkbench y seleccionar la base de datos del proyecto. | Cerrado | Media | Baja
8 | 4 | D8_S4 | 2022-11-05 | Filtro producto por fechas | Filtro de productos | Cuando se realiza una buscqueda por fecha desde postman, la misma no se ejecuta. | No se muestran productos filtrados por fecha. | Mostrar productos filtrados por fecha. | Ingresar a postman y hacer una requet get filtrada por fecha al endopoint de productos. | Cerrado | Baja | Media